## SEGUIMIENTO_PROYECTOS
CONTROL DE PROYECTOS — ENTREGABLES Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
Actualizado al: 29/05/2026 · VERDE=OK ROJO=PENDIENTE AMARILLO=Falta firma AZUL=En proceso GRIS=No aplica
DATOS DEL PROYECTO |  |  |  | GESTIÓN |  |  | RESPONSABLES |  | ENTREGABLES SIG | [9 empty] | COMENTARIOS | ÚLT. SEGUIMIENTO | % SIG | ESTADO
AÑO CIERRE | N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO SGC | ALCANCE DEL SERVICIO | ETAPA ACTUAL | FECHA CIERRE SERVICIO | RESPONSABLE (JEFE) | EQUIPO / JS (referencial) | FICHA PROY. | ACS | SERVIDOR SIG | EVAL. PROV. CCP | DESEMPEÑO PROV. | LECCIONES APRENDIDAS | REPORTES (RA) | ACTAS REUNIÓN | ESC / SOLICITUD CLIENTE | DEBIDA DILIGENCIA | COMENTARIOS | ÚLT. SEGUIMIENTO | % CUMPL. SIG | ESTADO GENERAL | APLICA (aux) | PTS (aux)
[23 empty] | 0 | 0
2026 | 23004 | OBRAS INTERBANK | D | SUP | POR INICIAR |  | B. López | [6 empty] | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA | Inicio 08-06 |  |  | S/D | 0 | 0
2026 | 23003 | ASCENSOR BCP HUANCAYO | D | SUP | SUP | 2026-06-16 | F. Choque | Nataly Muñante | NO APLICA |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  | 50% | ALERTA | 2 | 1
2026 | 23002 | SODIMAC SAN MIGUEL | D | SUP | SUP | 2026-06-30 | B. López |  | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  |  | S/D | 0 | 0
2026 | 23001 | AUDITORÍA HAYDUK | D | CONS | POR INICIAR |  | P. Lavado |  | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA |  | NO APLICA | [5 empty] | S/D | 0 | 0
2026 | 23000 | AMPLIACIÓN CD FF&VV CENCOSUD | A | ING, LIC, SUP | ING |  | M. Becerra |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | CRITICO | 1 | 0
2026 | 22999 | ESCALERA PISO 7 y 8 OFICINAS TMH | D | SUP | SUP | 2026-06-20 | F. Choque | José Cruz | NO APLICA |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK |  | NO APLICA |  |  | 66.67% | ALERTA | 3 | 2
2026 | 22998 | MÓDULOS PUKAMANI MAXCO | D | ING | ING | 2026-06-15 | M. Becerra |  | NO APLICA |  | PENDIENTE | PENDIENTE |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | EN PROCESO |  |  | 16.67% | CRITICO | 3 | 0.5
2026 | 22997 | H.U. VELAMAR ETAPAS 2 Y 3 PISCO | C | SUP | SUP | 2026-08-26 | B. López | Augusto Quio | PENDIENTE |  | PENDIENTE | NO APLICA |  |  | OK | PENDIENTE |  | NO APLICA |  |  | 25% | CRITICO | 4 | 1
2026 | 22996 | MEDICIÓN RUIDO METRO HUNTER 2026 | D | CONS | CONS |  | F. Choque |  | NO APLICA |  | PENDIENTE | PENDIENTE |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Servicio 02 días |  | 0% | CRITICO | 2 | 0
2026 | 22995 | FARMACIAS PERUANAS 2026-2028 | D | SUP | SUP | 2028-01-01 | A. Ferrer | César Menez | NO APLICA |  | PENDIENTE | NO APLICA |  | NO APLICA | OK | NO APLICA |  | OK |  |  | 66.67% | ALERTA | 3 | 2
2026 | 22994 | COORDINADORES REAL PLAZA | D | CONS | CONS | 2026-11-14 | B. López | Denis Bermudez | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  |  | S/D | 0 | 0
2026 | 22993 | HVAC RP CAJAMARCA | D | SUP | POR INICIAR | 2026-07-20 | M. Becerra |  | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  | Fecha de inicio 22-06 |  |  | S/D | 0 | 0
2026 | 22992 | 03 SEDES AREQUIPA UTP | D | SUP | SUP | 2026-06-22 | B. López | Dushan Ibarra / Juan Vizcarra | NO APLICA |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  | 50% | ALERTA | 2 | 1
2026 | 22991 | TALLERES CRC LA JOYA FESA | C | SUP | SUP | 2026-07-13 | F. Choque | Santiago Guzmán | PENDIENTE |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | OK | OK |  |  |  |  | 50% | ALERTA | 4 | 2
2026 | 22990 | TRABAJOS MENORES TORRE IBK | D | SUP | CERRADO |  | B. López |  | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Alcance 02 visitas | 2026-06-04 | 50% | ALERTA | 2 | 1
2026 | 22989 | REFORZAMIENTO EST PTAR SAN CLARA | D | SUP | SUP | 2026-06-15 | B. López | Pablo Duran | NO APLICA |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA |  | NO APLICA | Fin del servicio 16-05 |  | 50% | ALERTA | 2 | 1
2026 | 22988 | AUDITORIA ET MALL PLAZA TRUJILLO | D | RI | CERRADO |  | B. López |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | Proveedor Alfarero | 2026-06-04 | 20% | CRITICO | 5 | 1
2026 | 22987 | DIRECTIVAS PROYECTOS AIJC LAP - FASE 03 | A | CONS | CONS | 2026-11-30 | A. Ferrer | Lorelay Dextre | PENDIENTE |  | PENDIENTE | NO APLICA |  |  | NO APLICA | OK |  |  |  |  | 33.33% | CRITICO | 3 | 1
2026 | 22986 | EXPEDIENTE ITSE PRECOR CHILCA | D | CONS | CIERRE |  | M. Becerra |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0% | CRITICO | 2 | 0
2026 | 22985 | LICITACIÓN UPN ICA | D | LIC | LIC | 2026-05-31 | F. Choque |  | NO APLICA |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | 0% | CRITICO | 1 | 0
2026 | 22984 | IISS TORRE INTERBANK | D | SUP | CIERRE |  | B. López |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | Fecha de inicio 24-02 Se realizó la recepción provisional Informes no se enviaron de manera formal por correo. | 2026-06-04 | 25% | CRITICO | 4 | 1
2026 | 22983 | HU LAS HIGUERAS- REDES DE IMPULSIÓN | D | SUP | SUP | 2026-06-01 | B. López | Andrés Fernández | NO APLICA |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK |  |  |  |  | 66.67% | ALERTA | 3 | 2
2026 | 22982 | PAVIMENTACIÓN ENRIQUE MEIGSS - PLANTA DUEÑAS | D | SUP | CANCELADO |  | B. López |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Solo visitas. Proveedor externo Proyecto cancelado, no se inició servicio. |  |  | CANCELADO | 0 | 0
2026 | 22981 | UTP TACNA | D | CONS | CERRADO |  | B. López |  | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Visita 01 día. | 2026-06-04 | 0% | CRITICO | 1 | 0
2026 | 22980 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ALAMEDA PLAZA | D | ING | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | La ingeniería se desarolla con personal de casa Fecha fin aprox 15-03 |  | 33.33% | CRITICO | 3 | 1
2026 | 22979 | NUEVO PABELLÓN UMA SJL | A | RI, LIC, SUP | RI | 2027-05-31 | B. López |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | NO APLICA | [5 empty] | NO APLICA | RI: evaluación de costos de las soluciones de ingeniería que propone la gerencia VITAL. |  | 0% | CRITICO | 2 | 0
2026 | 22978 | AGENCIA BCP TOTTUS PUENTE PIEDRA | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Edith Gutierrez | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA |  |  | 50% | ALERTA | 4 | 2
2025 | 22977 | ASCENSORES 15 SEDES INNOVA SCHOOL | D | ING | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | OK | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK |  |  |  | 40% | CRITICO | 5 | 2
2025 | 22976 | AMPLIACIÓN OFICINA FERREYROS TOQUEPALA CUAJONE | C | LIC, SUP | CANCELADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Proyecto stand by |  |  | CANCELADO | 0 | 0
2026 | 22975 | REVISIÓN EXPEDIENTES MIFARMA CENCO | D | RI | RI | 2026-06-30 | M. Becerra |  | NO APLICA |  | PENDIENTE |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2025-11-17 | 0% | CRITICO | 1 | 0
2025 | 22974 | CAMBIO TECNOLOGÍA HVAC PAB. I UPC MONTERRICO | D | SUP | CERRADO |  | M. Becerra |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK |  | Inicio obra 06-11-25 | 2025-11-17 | 50% | ALERTA | 4 | 2
2026 | 22973 | OUTLET JOCKEY PLAZA LOTE H | A | GP, SUP | SUP | 2026-11-30 | A. Ferrer | Raúl Ávalos | PENDIENTE |  | PENDIENTE | NO APLICA |  |  | OK | OK |  | NO APLICA | GP: considera la revisión del expediente técnico y el soporte en el proceso de licitación, ambos ejecutados por el cliente. Servidor sin información Obra inicia en febrero 26 aprox. |  | 50% | ALERTA | 4 | 2
2026 | 22972 | PACKING ARÁNDANOS PISCO VANGUARD - INGENIERIA | A | ING | ING |  | M. Becerra |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | NO APLICA | PENDIENTE |  |  | Supendido | 2025-11-17 | 0% | CRITICO | 4 | 0
2025 | 22971 | RIEGO PACKING PISCO VANGUARD | D | SUP | CERRADO |  | P. Lavado | Eloy Meza | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0% | CRITICO | 3 | 0
2025 | 22970 | AGENCIA BCP PEDRO RUIZ CHICLAYO | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA |  | 2025-11-14 | 50% | ALERTA | 4 | 2
2026 | 22969 | INSPECCIÓN ESTRUCTURAL 06 COLEGIOS INNOVA | D | CONS | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | OK | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK |  |  |  | 40% | CRITICO | 5 | 2
2026 | 22968 | TIENDAS MASS 2025-2027 | D | ING, SUP | SUP | 2027-01-21 | A. Ferrer | César Menez | NO APLICA |  | PENDIENTE | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | OK | NO APLICA |  | PENDIENTE |  |  | 25% | CRITICO | 4 | 1
2025 | 22967 | IMPLEMENTACIÓN DESIGUAL JOCKEY PLAZA | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | OK | NO APLICA | Surge como un adicional del proyecto 22948 (desde el 08-09-25) | 2025-11-14 | 25% | CRITICO | 4 | 1
2025 | 22966 | RENOVACIÓN 53 LETREROS IBK | D | SUP | SUP | 2026-08-05 | B. López |  | NO APLICA |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA |  | NO APLICA | Inicio 26-12-25 Son aprox. 100 tiendas, se van liberando por paquetes. Los reportes se codifican por cada sede | 2025-11-19 | 0% | CRITICO | 2 | 0
2026 | 22965 | AMPLIACIÓN PABELLÓN D UPC SAN MIGUEL | B | SUP | CERRADO |  | B. López | Samuel Castillo | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | OK |  | Fin del servicio 25-04 | 2025-11-19 | 12.5% | CRITICO | 8 | 1
2025 | 22964 | AGENCIA BCP HUANCAYO | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Nataly Muñante | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK |  |  |  | 50% | ALERTA | 4 | 2
2025 | 22963 | METRO HACIENDA SJL | D | SUP | CERRADO |  | P. Lavado |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | DESCARTADA |  | Duración 1 mes. | 2025-11-19 | 0% | CRITICO | 4 | 0
2025 | 22962 | TF PLAZA SAN MIGUEL IBK | D | LIC, SUP | CERRADO |  | B. López | Samuel Castillo | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | OK | NO APLICA | Servidor sin información Obra concluye a fines de nov25 | 2025-11-19 | 80% | ALERTA | 5 | 4
2025 | 22961-03 | REFORZAMIENTO BARANDAS PIURA | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | - | NO APLICA | ACS: formato cliente | 2025-11-14 | 66.67% | ALERTA | 3 | 2
2025 | 22961-02 | REFORZAMIENTO BARANDAS CHICLAYO | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | - | NO APLICA | ACS: formato cliente | 2025-11-14 | 66.67% | ALERTA | 3 | 2
2025 | 22961-01 | REFORZAMIENTO BARANDAS TRUJILLO | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | ACS: formato cliente | 2025-11-14 | 75% | ALERTA | 4 | 3
2025 | 22960 | DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAS 05 LOCALES CENCOSUD – INGENIERÍA | D | CONS | CERRADO |  | P. Lavado | Victor Ramírez | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | OK |  | CCP: No aplica. El cliente seleccionó a los proveedores, esto fue comunicado desde la etapa comercial. |  | 20% | CRITICO | 5 | 1
2025 | 22959 | DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAS 08 LOCALES CENCOSUD - INGENIERÍA | D | CONS | CERRADO |  | P. Lavado | Victor Ramírez | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | OK |  | CCP: No aplica. El cliente seleccionó a los proveedores, esto fue comunicado desde la etapa comercial. |  | 20% | CRITICO | 5 | 1
2026 | 22958 | AMPLIACIÓN PAB. F UPN CAJAMARCA | B | LIC, SUP | CIERRE |  | F. Choque |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | OK | OK | PENDIENTE |  | Inicio de obra estimado dic25 Juan Lara concluyó licitación. |  | 28.57% | CRITICO | 7 | 2
2025 | 22957 | CAMBIO ALIMENTADORES RP CHICLAYO - 2da ETAPA | D | SUP | CERRADO |  | M. Becerra | Nicolas Espinoza | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | OK |  | Inició obra 01-08, fin 20-11 | 2025-11-17 | 80% | ALERTA | 5 | 4
2025 | 22956 | IISS MONTEMAR 3 CENTENARIO | D | SUP | CERRADO |  | B. López | Supervisor externo | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | Solo supervisión IISS, solo visitas. | 2026-06-04 | 66.67% | ALERTA | 3 | 2
2026 | 22955 | PACKING PISCO VANGUARD PERÚ | A | SUP | SUP | 2026-06-04 | P. Lavado | César Adrianzen | PENDIENTE |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | OK | OK |  | NO APLICA |  |  | 40% | CRITICO | 5 | 2
2026 | 22954 | OFICINAS CENCOSUD MIRAFLORES | A | SUP | SUP | 2026-06-15 | B. López | Michael Gómez | PENDIENTE |  | PENDIENTE | NO APLICA |  |  | OK | OK |  | NO APLICA | Inicio obra 11-08 Obra concluye a fines de abr26 | 2025-11-19 | 50% | ALERTA | 4 | 2
2025 | 22953 | CAJA AREQUIPA VILLA MARÍA DEL TRIUNFO | D | RI, SUP | CERRADO |  | F. Choque | Daniel Guevara | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | Inicio obra 31-07 |  | 50% | ALERTA | 4 | 2
2026 | 22952 | REVISIÓN EXPEDIENTES LOCATARIOS CENCOSUD | D | RI | RI |  | M. Becerra |  | NO APLICA |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | Suspendido | 2025-11-17 | 0% | CRITICO | 1 | 0
2025 | 22951 | REMODELACIÓN MALL PLAZA HUANCAYO | C | SUP | CERRADO |  | B. López | Luis Castañeda | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | OK |  | Inicio obra 25-08 ACS: Pendiente la última OC | 2025-11-19 | 12.5% | CRITICO | 8 | 1
2025 | 22950 | REVISIÓN EXPEDIENTE IE DIVINO MAESTRO OXI BCP CAÑETE | D | RI | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA |  |  | 33.33% | CRITICO | 3 | 1
2026 | 22949 | REFORZAMIENTO BARANDAS UTP AREQUIPA | D | SUP | CERRADO |  | B. López |  | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | Supervisión nocturna. | 2026-06-04 | 75% | ALERTA | 4 | 3
2025 | 22948 | REFORZAMIENTO TIENDA D&G JP | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Juan Tupayachi | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | Supervisión nocturna Fin de obra 07-10 | 2025-11-14 | 75% | ALERTA | 4 | 3
2025 | 22947 | TF REAL PLAZA CUSCO IBK | D | LIC, SUP | CERRADO |  | B. López |  | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | ARD: Cliente realizó la recepción. | 2025-11-19 | 100% | CONFORME | 4 | 4
2025 | 22946 | TF REAL PLAZA PRO IBK | D | LIC, SUP | CERRADO |  | B. López |  | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | OK | NO APLICA | Inicio obra estimado 28-08 |  | 80% | ALERTA | 5 | 4
2025 | 22945 | HABILITACIÓN URBANA MONTEMAR CENTENARIO | D | SUP | CERRADO |  | B. López | Joseph Anthony Zevallos Armestar | NO APLICA | PENDIENTE | EN PROCESO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | Los reportes de avance de obra se cargan en un carpeta compartida con el cliente. Servidor: pendiente verificar entregables: actas de recepción definitiva, planos redes sanitarias, otros | 2026-06-04 | 62.5% | ALERTA | 4 | 2.5
2025 | 22944 | TF RICARDO PALMA IBK | D | SUP | CERRADO |  | M. Gómez |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | FP: 17-06 Se solicitó acceso | 2025-11-19 | 50% | ALERTA | 4 | 2
2025 | 22943 | TF MALL DEL SUR IBK | D | LIC, SUP | CERRADO |  | B. López |  | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | OK | NO APLICA | FP: 17-06 Se solicitó acceso Supervisión nocturna de manera parcial. Inicio obra 18-08 | 2025-05-21 | 80% | ALERTA | 5 | 4
2026 | 22942 | TF EXPRESS AREQUIPA 1 IBK - MALL AVENTURA | D | LIC, SUP | CANCELADO |  | B. López |  | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FP: 17-06 /Se solicitó acceso Concluída la etapa de licitación. Proyecto en stand by | 2025-11-19 | 0% | CRITICO | 1 | 0
2026 | 22941 | PARQUE LOGÍSTICO ADN GERENCIA ETAPA 2 | D | GP | CERRADO |  | P. Lavado |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | OK |  | NO APLICA | Ficha: 15-06-25 Servidor: Solicitar acceso | 2025-05-30 | 25% | CRITICO | 4 | 1
2025 | 22940 | INTERVENCIONES ESTRUCTURALES JOCKEY PLAZA (04 proyectos) | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Julio Cruz | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA |  | 2025-11-14 | 75% | ALERTA | 4 | 3
2025 | 22939 | DESMONTAJE WONG PANORAMA | D | SUP | CERRADO |  | J. Lara |  | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Servidor sin información Trabajos menores | 2025-07-02 | 0% | CRITICO | 2 | 0
2026 | 22938 | REFORZAMIENTO IE DIVINO MAESTRO OXI BCP CAÑETE | A | SUP | SUP | 2026-06-30 | F. Choque | Juan Tupayachi | PENDIENTE |  | PENDIENTE | NO APLICA |  |  | OK | PENDIENTE |  | NO APLICA |  | 2025-06-11 | 25% | CRITICO | 4 | 1
2025 | 22937 | REFORZAMIENTO IE MANUEL TOVAR OXI BCP SAYÁN | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Julio Cruz | NO APLICA | DESCARTADA | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | ESC: Pilar Cáceres ACS: Responsable indica que BCP no quiere firmar, solo por correo indicó conformidad | 2025-11-14 | 100% | CONFORME | 4 | 3
2026 | 22936 | TIENDAS MASS 2025 | D | ING, SUP | CIERRE |  | A. Ferrer |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | OK | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | Servidor sin información | 2025-05-21 | 14.29% | CRITICO | 7 | 1
2026 | 22935 | UPN LIMA SUR | A | LIC, SUP | SUP | 2027-02-14 | F. Choque | Aldo Bendezú | EN PROCESO |  | PENDIENTE | NO APLICA |  |  | OK | OK |  | NO APLICA | Fin de obra fines de noviembre25. | 2025-06-11 | 62.5% | ALERTA | 4 | 2.5
2025 | 22934 | IE MARÍA CLARET OXI BCP AQP | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Carlos Chambilla | NO APLICA | DESCARTADA | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | ACS: Responsable indica que BCP no quiere firmar | 2025-11-14 | 100% | CONFORME | 4 | 3
2025 | 22933 | LICORERÍA WONG DOS DE MAYO | D | CONS | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | Servidor sin información ING: Se realizó con personal planilla | 2025-11-14 | 50% | ALERTA | 2 | 1
2026 | 22932 | FARMACIAS PERUANAS 2025 | D | SUP | CIERRE |  | A. Ferrer |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | Servidor sin información | 2025-05-21 | 0% | CRITICO | 5 | 0
2025 | 22931 | PLANTA DUEÑAS OESTE ARVUM - ING | D | ING | CERRADO |  | F. Corvera |  | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | Servidor sin información Se cerró seguimiento con pendientes | 2025-03-13 | 0% | CRITICO | 4 | 0
2025 | 22930 | REMODELACIÓN MP HUANCAYO - ING | B | ING | CERRADO |  | B. López | Michael Gómez | PENDIENTE | OK | PENDIENTE | PENDIENTE | OK | PENDIENTE | NO APLICA | OK | OK | PENDIENTE | Servidor sin información: 13-06 Ingeniería entregada al cliente. Solicitar encuesta | 2025-11-19 | 44.44% | CRITICO | 9 | 4
2025 | 22929 | AGENCIA CELENDÍN CAJA AREQUIPA | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Daniel Guevara | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | Servidor: completar y ordenar la información. ACS: En proceso | 2025-11-14 | 50% | ALERTA | 4 | 2
2026 | 22928 | AMPLIACIÓN OPEN PLAZA ANGAMOS - ING | A | ING | ING | 2026-05-31 | B. López | Michael Gómez | PENDIENTE |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | OK | PENDIENTE | PENDIENTE | Fin de servicio 27-04 | 2025-11-19 | 12.5% | CRITICO | 8 | 1
2025 | 22927 | 05 COLEGIOS GORE OXI BCP | D | CONS | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | DESCARTADA | EN PROCESO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | PENDIENTE | Servicio metrados Servidor: completar y ordenar la información. ACS: Responsable indica que BCP no quiere firmar, solo por correo indicó conformidad | 2025-11-14 | 50% | ALERTA | 4 | 1.5
2025 | 22926 | 03 TIENDAS METRO LIMA | D | SUP | CANCELADO |  | M. Becerra |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Trabajos de Aire Acondicionado en Independencia, Breña y Barranco. Fecha estimada inicio julio 25. La órden de compra fue anulada. | 2025-11-17 |  | CANCELADO | 0 | 0
2025 | 22925 | 04 TIENDAS METRO ZONA NORTE | D | SUP | CERRADO |  | M. Becerra | Luis Chuquilin | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | Inicio febrero25. Trabajos de Aire Acondcionado en Trujillo, Chiclayo y Lambayeque. GRAU, PIZARRO, LAMBAYEQUE, SANTA VICTORIA. Reportes de obra: han copiado a calidad recién desde el 20.05. La obra inicio en febrero. Pizarro, Grau y Lambayeque en proceso de cierre El servicio de SIGRAL cierra 04-06. Servidor: falta adicionales, dossier, control del servicio, valorizaciones, control del servicio, otros aplicables. | 2025-11-17 | 75% | ALERTA | 4 | 3
2025 | 22924 | 03 PROYECTOS UPN CAJAMARCA | D | SUP | CERRADO |  | J. Lara | Dany Tacilla | NO APLICA | PENDIENTE | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | OK | NO APLICA | Valorizaciones, liquidación por parte del cliente. Dossier: solo calidad. ACS: 15-06-25 | 2025-07-02 | 80% | ALERTA | 5 | 4
2024 | 22923 | AUDITORÍA DE COSTOS CLUB DE REGATAS LA CANTUTA | D | CONS | CERRADO |  | R. Nuñez | Moises Becerra / Eddy P | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | Personal no labora en la empresa | 2025-05-21 | 0% | CRITICO | 2 | 0
2024 | 22922 | IISS Y CLIMA CLUB DE REGATAS CHORRILLOS | D | CONS | CERRADO |  | R. Nuñez |  | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | Personal no labora en la empresa | 2025-05-21 | 0% | CRITICO | 2 | 0
2025 | 22921 | COLEGIO LUIS ALBERTO SÁNCHEZ BCP | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Julio Cruz | NO APLICA | DESCARTADA | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | Dossier QA/SSTMA entregado directamente por el contratista. Conformidad solo por correo. | 2025-11-14 | 100% | CONFORME | 4 | 3
2026 | 22920 | TF JIRÓN DE LA UNIÓN IBK | D | LIC, SUP | STAND BY |  | B. López |  | NO APLICA |  | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | Proyecto en stand by, en proceso de trámite de licencia. Licitación cerrada. Servidor actualizado a mayo25. | 2025-11-19 | 100% | CONFORME | 1 | 1
2024 | 22919 | PREVENTORIO DE SALUD UPN PUENTE PIEDRA | D | SUP | CERRADO |  | J. Lara | Eddy Portocarrero | NO APLICA | PENDIENTE | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | Dossier: se cargo dossier con observaciones. El seguimiento no fue parte de nuestro servicio, el plazo termino. ACS: 14-06-25. Conformidad de pago valorización 01 no se firma por parte de SIGRAL, se facturo. Proyecto menor | 2025-07-02 | 75% | ALERTA | 4 | 3
2024 | 22918 | REPARACIÓN FISURAS RP CUSCO | D | SUP | CERRADO |  | M. Gómez |  | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Servidor sin información MG solicitará acceso al servidor y cargar los entregables. | 2025-11-19 | 0% | CRITICO | 2 | 0
2024 | 22917 | ACTUALIZACIÓN OFICINA QUBO | D | CONS | CERRADO |  | C. Valdizán |  | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | No considerar dentro del SIG |  | 0% | CRITICO | 2 | 0
2024 | 22916 | MM PAITA IBK | D | SUP | CERRADO |  | M. Gómez |  | NO APLICA | PENDIENTE | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ACS: 13-06 | 2025-11-19 | 66.67% | ALERTA | 3 | 2
2024 | 22915 | AGENCIA NEX GEN BCP CAYMA | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | DESCARTADA | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | Dossier QA/SSTMA. Sigral no ha validado la versión final, el servicio ya había concluido. La contratista entrego directamente al cliente. Se indica el estatus en el informe final. ACS: Responsable indica que BCP no quiere firmar | 2025-11-14 | 100% | CONFORME | 4 | 3
2024 | 22914 | INSTALACIÓN PANTALLAS RP PURUCHUCO | D | SUP | CERRADO |  | C. Castillo | Julio Cruz | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Servidor actualizado al 11-11 por Carlos Castillo. No se evidencian reportes de obra |  | 66.67% | ALERTA | 3 | 2
2024 | 22913 | PLATAFORMA MANTENIMIENTO LATAM | D | CONS | CERRADO |  | Giancarlo G |  | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DD: Pendiente firma de Pedro Lavado Sevidor: cerrado con observaciones. El responsable ya no labora en SIGRAL. | 2025-03-05 | 0% | CRITICO | 1 | 0
2025 | 22912 | UTP AREQUIPA IV ETAPA 3 | A | SUP | CERRADO |  | P. Lavado | Delia Garcia | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | OK | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | OK | NO APLICA | Continuación del 22864 Servidor sin información. PL indicó que se maneja en SHAREPOINT. | 2025-11-19 | 25% | CRITICO | 8 | 2
2025 | 22911 | CAMPUS UPN -ATE | A | LIC, SUP | CERRADO |  | B. López | César Adrianzen | EN PROCESO | OK | PENDIENTE | NO APLICA | OK | PENDIENTE | OK | OK | OK | NO APLICA | Término de obra jun25 Servidor: 20-06 | 2025-05-23 | 68.75% | ALERTA | 8 | 5.5
2025 | 22910-03 | 03 GLOBAL EXCHANGE AIJC - GEX066 | D | SUP | CERRADO |  | J. Lara | Juan Cobeñas | NO APLICA | - | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | - | NO APLICA | Servidor actualizado al 11-11 por Carlos Castillo. Término de obra fin de nov / La obra lo extendieron hasta finales de enero | 2025-07-02 | 100% | CONFORME | 2 | 2
2025 | 22910-02 | 03 GLOBAL EXCHANGE AIJC - GEX056 | D | SUP | CERRADO |  | J. Lara | Juan Cobeñas | NO APLICA | - | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | - | NO APLICA | Servidor actualizado al 11-11 por Carlos Castillo. Término de obra fin de nov / La obra lo extendieron hasta finales de enero | 2025-07-02 | 100% | CONFORME | 2 | 2
2025 | 22910-01 | 03 GLOBAL EXCHANGE AIJC - GEX015 | D | SUP | CERRADO |  | J. Lara | Juan Cobeñas | NO APLICA | - | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | Servidor actualizado al 11-11 por Carlos Castillo. Término de obra fin de nov / La obra lo extendieron hasta finales de enero ACS: 1 registro para los 03 subproyectos. Puch list y ARD: En proceso de cierre de observaciones ESC: Miguel Angel Blanco | 2025-07-02 | 100% | CONFORME | 3 | 3
2024 | 22909 | ESTRUCTURA COLGANTES RP PURUCHUCO | D | SUP | CERRADO |  | C. Castillo / Michael Gómez | Julio Cruz | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | Servidor actualizado al 11-11 por Carlos Castillo. | 2025-03-12 | 75% | ALERTA | 4 | 3
2024 | 22908 | CONSULTORÍA LIMA CARGO CITY |  | CONS | STAND BY |  |  |  |  | - |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  | STAND BY | 0 | 0
2024 | 22907 | PALACIO DEL DEPORTE CLUB DE REGATAS - AUDITORÍA | D | CONS | CERRADO |  | R. Nuñez | Moises Becerra / Eddy P | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | Personal no labora en la empresa | 2025-05-21 | 0% | CRITICO | 2 | 0
2025 | 22906 | 03 LOCALES COOLBOX P30 AIJC | D | SUP | CERRADO |  | J. Lara | Giorgio Lara | NO APLICA | PENDIENTE | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | OK | NO APLICA | Valorizaciones, adicionales, liquidación no es parte del servicio. Pendiente punch list cerrado y ARD (La duración del servicio concluyó antes del cierre a solicitud del cliente). AET no se evidencia ESC: Karen Agurto / Silvana A Dossier de seguridad: Un solo expediente para las 03 tiendas. Dossier de calidad: en levantamiento de observaciones. Se presetará un solo expediente para las 03 tiendas. 06-06-25 ACS: enviada al cliente, pendiente firmas. Cliente no responde. Pendiente por parte del cliente la OC del adicional 1 y posterior facturar | 2025-07-02 | 80% | ALERTA | 5 | 4
2024 | 22905 | SUPERMERCADO MAQUINARIAS | D |  | CERRADO |  | Giancarlo G |  | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Sevidor: cerrado con observaciones. El responsable ya no labora en SIGRAL. Pendiente control del servicio. | 2025-03-05 | 0% | CRITICO | 1 | 0
2024 | 22904 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS UPC SAN ISIDRO | D | SUP | CERRADO |  | M. Becerra |  | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | OK | NO APLICA | Dossier: solo protocolos | 2025-06-02 | 75% | ALERTA | 4 | 3
2025 | 22903 | NEW ALS HUB CALLAO LINDCORP - INGENIERÍA | A | ING | CERRADO |  | M. Becerra |  | PENDIENTE | OK | PENDIENTE | OK | OK | PENDIENTE | NO APLICA | OK | OK | PENDIENTE | Servidor sin información: base documental en sharePoint (Pedro Lavado). Expediente Técnico (BIM 360 DOCS) ESC: Gustavo Caballero ACS: Fecha estimada de envío al cliente 21-07 (Se remitió al cliente para su firma) | 2025-11-17 | 55.56% | ALERTA | 9 | 5
2026 | 22902 | 03 EDIFICIOS SENATI IIEE - INGENIERÍA | A | ING | ING |  | F. Choque |  | OK |  | PENDIENTE | PENDIENTE |  | PENDIENTE | NO APLICA | PENDIENTE |  | PENDIENTE | Fecha de cierre marzo26 | 2025-06-11 | 16.67% | CRITICO | 6 | 1
2025 | 22901 | PLANTA NEW ALS - INGENIERÍA | A | ING | CERRADO |  | M. Becerra | Jesús Bolaños | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | OK | OK | PENDIENTE | NO APLICA | OK | OK | PENDIENTE | Servidor sin información: base documental en sharePoint (Pedro Lavado). Expediente Técnico (BIM 360 DOCS) ESC: Vladimir Larrea ACS: Fecha estimada de envío al cliente 13-06 Adicional en proceso. (ACS - No se tiene cierre técnico del Proyecto) | 2025-11-17 | 44.44% | CRITICO | 9 | 4
2025 | 22900 | RECONVERSIÓN MOTORPLAZA MP COMAS | A | ING | STAND BY |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | NO APLICA | No iniciará hasta el 2025 |  |  | STAND BY | 0 | 0
2024 | 22899 | AGENCIA NEXT GEN PURUCHUCO BCP | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Flor Palomino | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | OK | NO APLICA | Inicio obra 15-08 El proceso de cierre no fue parte del servicio ya que éste concluyó antes que termine la obra. | 2025-06-11 | 100% | CONFORME | 5 | 5
2024 | 22898 | CAMBIO ALIMENTADORES RP CHICLAYO | D | SUP | CERRADO |  | M. Becerra | Nicolas Espinoza | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | OK | NO APLICA | Servidor: completar control del servicio: valorizaciones, 01, 02, OC. Completar reportes y actas. Respuestas RDIs. 1era etapa cerrado. Pendiente adicional 1era etapa. ACS: Se generará terminando el adicional. 30-09 Fecha de cierre pendiente 09-06. | 2025-11-17 | 80% | ALERTA | 5 | 4
2024 | 22897 | EXPRESS ICA IBK | D | LIC, SUP | CERRADO |  | M. Gómez | Cynthia Jerí | NO APLICA | PENDIENTE | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | OK | NO APLICA | Servidor actualizado a julio Termino de obra a fines de setiembre ESC: Eyleen ACS: 17-06 | 2025-11-19 | 50% | ALERTA | 4 | 2
2024 | 22896 | EXPEDIENTES LOCATARIOS CENCOSUD | D | CONS | CERRADO |  | F. Corvera / (Revisión) |  | NO APLICA | PENDIENTE | OK | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | Servidor: actualizado solo la etapa de ago24 en adelante. Pendiente envío por parte del cliente de las órdenes de servicio. ACS: elaborar el documento y enviarlo al completar las OS. Se cerró seguimiento con pendientes | 2025-03-13 | 20% | CRITICO | 5 | 1
2024 | 22895 | OFICINA QUBO PMP | D | CONS | CERRADO |  | M. Becerra |  | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Servidor: se cargo el entregable final. | 2025-06-02 | 100% | CONFORME | 1 | 1
2025 | 22894 | REMODELACIÓN METRO SJL | A | ING, SUP | CIERRE |  | M. Becerra |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | OK | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | OK | PENDIENTE | Servidor: actualizado solo la etapa de ago24 en adelante. Pendiente levantamiento de observaciones de sanitarias y revisión de IIEE (A nivel municipal). Se levantó observaciones, pendiente respuesta de la municipal. El alcance del servicio incluye aprobación municipal. Pendiente OS por adicional ploteos. ACS: Elaborar el registro y enviar al cliente al cierre de las observaciones.Fines de julio. Solicitar acceso servidor. ESC: Angela Alavedra EPSP: No se evalúo a Edson Siña, Laura Morales, Huari El proceso de ingeniería concluído. | 2025-11-17 | 50% | ALERTA | 8 | 4
2024 | 22893 | TAI LOY Y VACANCY RP CUSCO | D | SUP | CERRADO |  | M. Gómez | Kenia | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | ACS: enviada al cliente, no responde | 2025-11-19 | 100% | CONFORME | 4 | 4
2024 | 22892 | 08 COLEGIOS BICENTENARIO PQT 3 | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Moises Becerra | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | Supervisión sin instalaciones a nivel de pruebas (PRE y COM) | 2025-03-05 | 100% | CONFORME | 4 | 4
2025 | 22891 | TIENDAS MASS 2024 | D | ING, SUP | CERRADO |  | A. Ferrer |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | PENDIENTE | Servidor sin información | 2025-05-21 | 28.57% | CRITICO | 7 | 2
2025 | 22890-02 | HELIPUERTO TORRE IBK | D | SUP | CERRADO |  | J. Lara | Juan Contreras | NO APLICA | - | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | - | NO APLICA | C. Castillo actualizó servidor al 11-11-24 Liquidación: verificar versión final (Juan Lara) | 2025-07-02 | 100% | CONFORME | 2 | 2
2025 | 22890-01 | ALERO TORRE IBK | D | SUP | CERRADO |  | J. Lara | Juan Contreras | NO APLICA | - | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | - | NO APLICA | C. Castillo actualizó servidor al 11-11-24 Liquidación: verificar versión final (Juan Lara) Dossier: Trabajos de mantenimiento, no se generó dossier C/SSTMA | 2025-07-02 | 100% | CONFORME | 3 | 3
2025 | 22890 | ALERO Y HELIPUERTO TORRE IBK | D | SUP | CERRADO |  | J. Lara | Juan Contreras | NO APLICA | PENDIENTE | - | - | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | - | ESC: Francisco Ocon, Juan Carlos Díaz ACS: 15-06-25 | 2025-07-02 | 66.67% | ALERTA | 3 | 2
2024 | 22889 | REMODELACIÓN OFICINAS CENTRO CÍVICO IBK | D | LIC | CERRADO |  | C. Castillo / Michael Gómez |  | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | PENDIENTE | Servidor actualizado a julio ESC: Gabriela Toralva a fines agosto. Debida Diligencia de proveedores pendiente: 31-07 | 2024-08-23 | 75% | ALERTA | 4 | 3
2024 | 22888 | EVALUACIÓN ESTRUCTURAL PROSEGUR SURQUILLO | D | CONS | CERRADO |  | N. Cruz |  | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | Servidor sin información |  | 66.67% | ALERTA | 3 | 2
2024 | 22887-02 | 04 LOCALES DOLLAR CITY (CUSCO) | D | LIC, SUP | CERRADO |  | M. Gómez | Kenia Gianella Baldarrago | NO APLICA | OK | EN PROCESO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | OK | - | PENDIENTE | Servidor actualizado a julio No han emitido reportes de avance de obra al área SIG. Servidor: verificar que las carpetas contengan toda la información gestionada en obra. 13-06 | 2025-11-19 | 50% | ALERTA | 5 | 2.5
2024 | 22887-01 | 04 LOCALES DOLLAR CITY ( SULLANA) | D | LIC, SUP | CERRADO |  | M. Gómez | Joe Pérez | NO APLICA | OK | EN PROCESO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | OK | OK | NO APLICA | Servidor: verificar que las carpetas contengan toda la información gestionada en obra. 13-06 No han emitido reportes de avance de obra al área SIG. ESC: Alfredo Ulloa | 2025-11-19 | 70% | ALERTA | 5 | 3.5
2025 | 22886 | CFP SENATI HUAURA - MODELO BIM | D | CONS | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | OK | EN PROCESO | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | PENDIENTE | Servidor: completar los RDI respondidos. | 2025-11-14 | 78.57% | ALERTA | 7 | 5.5
2025 | 22885 | TF PIURA IBK | D | LIC, SUP | CERRADO |  | B. López | Juan Contreras | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | ARD: Cliente realizó la recepción. | 2026-06-04 | 100% | CONFORME | 4 | 4
2024 | 22884 | 12 COLEGIOS BICENTENARIO PQT 04 DVC-SACEEM | D | CONS | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | OK | NO APLICA | Supervisión sin instalaciones a nivel de pruebas (PRE y COM) ACS: formato del cliente, completar ACS faltantes. | 2025-11-14 | 75% | ALERTA | 4 | 3
2025 | 22883 | SCI YANBAL CE PASEO PRADO - INGENIERÍA | D | ING | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | DESCARTADA | EN PROCESO | PENDIENTE | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | PENDIENTE | FP/CCP: El responsable de este proceso ya no labora en SIGRAL, no dejo data en el servidor. Servidor: ordenar la información y completar. 30-06-25 ACS: Responsable indica que tiene problemas con el cliente | 2025-11-14 | 50% | ALERTA | 6 | 2.5
2024 | 22882 | TF CHICLAYO STA VICTORIA IBK | D | LIC | CERRADO |  | C. Castillo |  | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | Servicio: revisión de propuesta económica | 2024-08-23 | 100% | CONFORME | 3 | 3
2025 | 22881 | TF LOUNGE NUEVO AIJC LAP IBK | A | RI, LIC, SUP | CERRADO |  | B. López | Michael Gómez | OK | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | OK | PENDIENTE | OK | OK | OK | NO APLICA | Obra término el 04-11 Dossier: 06-06 ACS: 20-06 (ACS - 21-07, Proyecto aún no se cierra, por lo que LAP no aprueba el ACS, en la semana regulariza) EPSP: 20-06, LA: 06-06 Servidor: completar las NC faltantes/OBS: Expediente de cierre. De haber solicitudes abiertas indicarlo de manera formal. 17-06 ESC: Abril - Johana Delgado | 2025-05-21 | 62.5% | ALERTA | 8 | 5
2024 | 22880 | BOULEVARD MP TRUJILLO 2DA ETAPA | C | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Darwin Hoyos | OK | OK | OK | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | OK |  | OK | NO APLICA |  | 2025-03-05 | 71.43% | ALERTA | 7 | 5
2024 | 22879-04 | MONEY MARKET IBK - SAENZ PEÑA | D | SUP | CERRADO |  | C. Castillo / Michael Gómez | Juan Cobeñas | NO APLICA | - | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | - | NO APLICA | Servidor actualizado al 11-11. | 2025-03-12 | 100% | CONFORME | 3 | 3
2024 | 22879-03 | MONEY MARKET IBK - VMT | D | SUP | CERRADO |  | C. Castillo / Michael Gómez | Juan Cobeñas | NO APLICA | - | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | - | NO APLICA | Servidor actualizado al 11-11. | 2025-03-12 | 100% | CONFORME | 2 | 2
2024 | 22879-02 | MONEY MARKET IBK - HIGUERETA | D | SUP | CERRADO |  | C. Castillo / Michael Gómez | Silvia López | NO APLICA | - | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | - | NO APLICA | Servidor actualizado al 11-11. | 2025-03-12 | 100% | CONFORME | 2 | 2
2024 | 22879-01 | MONEY MARKET IBK - BOLICHERA | D | SUP | CERRADO |  | M. Gómez | Silvia López | NO APLICA | - | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | OK | - | Servidor actualizado al 11-11. ACS: generar 1 solo documento para las 4 tiendas. | 2025-05-21 | 100% | CONFORME | 4 | 4
2024 | 22879 | 04 MONEY MARKET IBK |  | SUP | CERRADO |  | M. Gómez | - | OK | PENDIENTE | - | - | - | - |  |  | PENDIENTE | NO APLICA | ACS: 13-06 envío al cliente | 2025-11-19 | 33.33% | CRITICO | 3 | 1
2024 | 22878 | MONEY MARKET SALAMANCA IBK | D | SUP | CERRADO |  | C. Castillo | Juan Cobeñas | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | OK | OK | NO APLICA |  | 2024-08-23 | 100% | CONFORME | 6 | 6
2024 | 22877 | COLEGIO SAN MIGUEL ICA BCP | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Juan Lara | NO APLICA | PENDIENTE | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | ACS: Cliente no responde ACS: Responsable indica que BCP no quiere firmar | 2025-11-14 | 75% | ALERTA | 4 | 3
2024 | 22876 | TIENDA FINANCIERA SJL - IBK | D | LIC, SUP | CERRADO |  | C. Castillo | Flor Palomino | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | OK | NO APLICA |  | 2024-08-23 | 100% | CONFORME | 5 | 5
2024 | 22875 | ALMACÉN HORTUS MEGACENTRO |  | SUP | CERRADO |  | P. Lavado | Mariley Huarcaya | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | OK | OK | PENDIENTE | NO APLICA | Servidor sin información. PL indicó que se maneja en SHAREPOINT. | 2025-11-19 | 28.57% | CRITICO | 7 | 2
2025 | 22874 | MAESTRO CHACARILLA - INGENIERÍA | D | ING | CERRADO |  | F. Corvera / (Revisión) |  | NO APLICA | PENDIENTE | OK | PENDIENTE | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | PENDIENTE | Servidor: actualizado solo la etapa de ago24 en adelante. En proceso de levantamiento de observaciones municipales EPSP: Los registros corresponden a la gestión del 1er semestre del 2024. EPSP: Evaluación del 2do semestre 2024. EPSP: No se evalúo a Edson Siña, JADABO ACS: Se enviará al cliente. Se cerró seguimiento con pendientes | 2025-03-13 | 50% | ALERTA | 6 | 3
2025 | 22873 | TECHOS METRO BELLAVISTA | B | SUP | CERRADO |  | J. Lara | Julio Benites / Jhonatan Palacios | OK | PENDIENTE | NO APLICA | OK | OK | PENDIENTE | OK | OK | PENDIENTE | PENDIENTE | ESC: Jose Luis Valverde Servidor: actualizado por Carlos Castillo al 11-11-24. Dossier: carpetas vacías, la información no esta completa. LA: personal resposable no generó el archivo. ACS: Juan Lara gestionará el documento. Fecha 15-06-25. | 2025-07-02 | 55.56% | ALERTA | 9 | 5
2025 | 22872 | FARMACIAS PERUANAS 2024 | D | SUP | CERRADO |  | A. Ferrer |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE |  | 2025-05-21 | 20% | CRITICO | 5 | 1
2025 | 22871 | TECHOS Y COBERTURAS 04 TIENDAS METRO - INGENIERÍA |  | ING | CERRADO |  | F. Choque | Francisco choque | PENDIENTE | DESCARTADA | EN PROCESO | PENDIENTE | OK |  | NO APLICA | PENDIENTE | OK | PENDIENTE | EPSP: Solo lo revisado por Francisco Choque FP/ CCP: No se generó, el responsable de esa etapa ya no labora en SIGRAL. ACS: Se emitirá el 27-06-25. (22-07-25 Responsable indica que está en proceso aún) | 2025-11-14 | 35.71% | CRITICO | 8 | 2.5
2026 | 22870-03 | TECHOS - WONG AURORA |  | SUP | STAND BY |  | F. Choque |  | - |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | Incio de obra estimado noviembre 2026. Stand by (no inicio) |  | 0% | CRITICO | 1 | 0
2026 | 22870-02 | TECHOS - WONG CHACARILLA |  | SUP | SUP | 2026-05-30 | F. Choque | Edilberto Martínez | - |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | OK | OK |  |  | Inició obra 11-08 Fin de obra febrero26 |  | 66.67% | ALERTA | 3 | 2
2026 | 22870-01 | TECHOS - WONG DOS DE MAYO |  | SUP | SUP | 2026-06-30 | F. Choque | Julio Cruz | - |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | OK | OK |  |  | Inició obra 04-08 Fin de obra enero26 |  | 66.67% | ALERTA | 3 | 2
2026 | 22870 | TECHOS 03 TIENDAS WONG DOS DE MAYO CHACARILLA AURORA |  | ING, SUP |  |  | F. Choque |  | PENDIENTE |  | OK | PENDIENTE | OK |  | NO APLICA | PENDIENTE |  | PENDIENTE | ESC: solo por el proceso de ingeniería. FP/CCP: No se generó, el responsable de esa etapa ya no labora en SIGRAL. ING concluida. Proceso de supervisión fecha estimada de inicio de obras agosto 25 (DOS DE MAYO) ACS: Se emitirá por el proceso de ING. Fecha estimada de envío 20-06-25. (22-07 Responsable indica que está en proceso) | 2025-06-11 | 33.33% | CRITICO | 6 | 2
2024 | 22869 | MEDICIÓN DE RUIDO METRO HUNTER | D | CONS | CERRADO |  | F. Choque |  | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | FP/Servidor sin información Se encuentra en proceso de cierre, levantamiento de observaciones. FCH solicitar acceso al servidor y cargar lo aplicable. | 2025-11-14 | 50% | ALERTA | 4 | 2
2024 | 22868 | SALAS PEDAGÓGICAS COLEGIO LINCOLN - INGENIERÍA | D | ING | CERRADO |  | M. Gómez |  | NO APLICA | OK | EN PROCESO | EN PROCESO | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | PENDIENTE | ACS: 13-06 envío al cliente CCP: completar las cotizaciones de los postores no adjudicados. EPSP: Evaluación y retroalimentación. 13-06 | 2025-11-19 | 66.67% | ALERTA | 6 | 4
2024 | 22867 | LABORATORIOS UPC MONTERRICO Y SAN MIGUEL | D | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Juan Torres | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | OK | NO APLICA | ACS: formato cliente. Se emite por cada valorización. | 2025-06-11 | 80% | ALERTA | 5 | 4
2025 | 22866 | PARQUE LOGÍSTICO CALLAO ADN - ETAPA I | A | SUP | CERRADO |  | P. Lavado | Victor Llamosas | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | OK | OK | NO APLICA | Servidor sin información. PL indicó que se maneja en SHAREPOINT. | 2025-11-19 | 25% | CRITICO | 8 | 2
2025 | 22865 | PLAZA SAN SEBASTIÁN OXI BCP |  | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Elio Durand | OK | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA |  |  | OK | OK | OK | NO APLICA | Servidor: se maneja ONE DRIVE compartido con el equipo de supervisión. Actualizado a marzo. Solicitar actualización a mayo. Reinicio de obra: febrero24, fin de obra abr25. | 2025-06-11 | 66.67% | ALERTA | 6 | 4
2024 | 22864 | UTP AREQUIPA IV ETAPA 2 |  | SUP | CERRADO |  | P. Lavado | Delia Garcia | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | OK | PENDIENTE | OK | NO APLICA | ARO: solo se enviaron 02 actas en la gestión 2023. Servidor sin información. PL indicó que se maneja en SHAREPOINT. | 2025-11-19 | 28.57% | CRITICO | 7 | 2
2024 | 22863 | DIRECTIVAS PROYECTOS TI AIJC LAP | B | GP | CERRADO |  | A. Ferrer |  | EN PROCESO | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA |  | OK | NO APLICA | Servidor: 02-12-24 | 2025-05-21 | 70% | ALERTA | 5 | 3.5
2024 | 22861 | AGENCIA MERCADERES CAJA AQP | C | RI, SUP | CERRADO |  | C. Castillo | Julio García | OK | OK | OK | NO APLICA | OK | OK | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | EPSP: contratista principal | 2024-08-23 | 100% | CONFORME | 7 | 7
2025 | 22860 | TIENDAS MASS 2023-2024 (desde octubre23) | D | ING, SUP | CERRADO |  | A. Ferrer |  | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | PENDIENTE |  | 2025-05-21 | 28.57% | CRITICO | 7 | 2
2026 | 22857-01 | LOTE COMERCIAL PF-03 A | A | SUP | CIERRE |  | P. Lavado | Franklin Alayo / Jose Cama | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | OK | PENDIENTE | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | FP: 18-01 Los reportes de cargan a la plataforma de manera directa. | 2025-11-19 | 42.86% | CRITICO | 7 | 3
2025 | 22857 | ALMACÉN PARCELA F LAP IKSA - SUPERVISIÓN | A | SUP | CERRADO |  | P. Lavado | Franklin Alayo / Jose Cama | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | OK | PENDIENTE | OK | OK | OK | NO APLICA | FP: 18-01 Los reportes de cargan a la plataforma de manera directa. | 2025-11-19 | 50% | ALERTA | 8 | 4
2024 | 22856 | REMODELACIÓN SSHH JOCKEY PLAZA | D | SUP | CERRADO |  | C. Castillo | Silvia López | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | OK | NO APLICA |  | 2024-08-23 | 100% | CONFORME | 5 | 5
2024 | 22854 | ACI CENTRO EMPRESARIAL PASEO PRADO LA CAJA | A | LIC, SUP | CERRADO |  | F. Choque | Jhon Bardales / Pedro López | OK | OK | OK | NO APLICA | OK | OK | OK | OK | OK | NO APLICA |  | 2025-06-11 | 100% | CONFORME | 8 | 8
2024 | 22852 | LOCALES MALL AVENTURA SAN JUAN | D | RI, SUP | CERRADO |  | C. Valdizán |  | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | NO APLICA | Vienen copiando los reportes a partir del mes de octubre Cierre estimado 15-02 | 2024-01-03 | 100% | CONFORME | 5 | 5
2024 | 22851 | DIRECTIVAS PROYECTOS AIJCH LAP - FASE 02 | A | GP | CERRADO |  | A. Ferrer |  | OK | OK | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | Servidor: 02-12-24 | 2025-05-21 | 66.67% | ALERTA | 6 | 4
2024 | 22847 | EDIFICIO INSIGNIA CAMPUS 2 USIL - INGENIERÍA | A | ING | CERRADO |  | C. Castillo / Michael Gómez | Michael G | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | PENDIENTE | OK | PENDIENTE | Debida Diligencia de proveedores pendiente: 30-08 DDP: Requerimiento SIG EPSP: Se realizó una retroalimentación al proveedor sobre aspectos desfavorables durante el servicio. | 2024-08-23 | 77.78% | ALERTA | 9 | 7
2024 | 22846 | MEGACENTRO INDUSTRIALES SUR | A | SUP | CERRADO |  | P. Lavado |  | PENDIENTE | PENDIENTE | OK | NO APLICA | OK | PENDIENTE | OK | OK | OK | NO APLICA | Servidor actualizado junio 2024 | 2025-11-19 | 62.5% | ALERTA | 8 | 5
2024 | 22845 | OFICINAS CENCOSUD MIRAFLORES | B | SUP | CERRADO |  | M. Gómez | Michael G | OK | OK | OK | NO APLICA | OK | OK | - | - | NO APLICA | NO APLICA | Se suspendió la obra CCP: No se realizó porque son proveedores del cliente. | 2025-06-05 | 100% | CONFORME | 5 | 5
2024 | 22841 | POSTA DE SALUD ANTAUTA MINSUR - FASE 02 | A | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Jorge Puertas | PENDIENTE | OK | OK | NO APLICA | OK | OK | OK | PENDIENTE | OK | NO APLICA | Servidor sin información: 24-06-24 Se debe organizar y separar del proyecto 22813. | 2025-03-05 | 75% | ALERTA | 8 | 6
2024 | 22838-05 | TF NAVARRETE | C | LIC, SUP | CERRADO |  | C. Castillo | Juan Contreras | OK | OK | OK | NO APLICA | OK | OK | OK | OK | OK | - | Fin de obra 18-04 LA: 26-08 | 2024-08-23 | 100% | CONFORME | 8 | 8
2024 | 22838-01 | IMPLEMENTACION DE LA TF 144 y MM 145 | D | SUP | CERRADO |  | C. Castillo |  | NO APLICA | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OK | NO APLICA | OK | - | El cliente se encargará de la liquidación y la recepción y revisión del dossier. ESC: María Pía (Eyleen Cantorin) (25-05) | 2024-08-23 | 100% | CONFORME | 4 | 4
2024 | 22838 | AGENCIAS Y SEDES INTERBANK |  |  |  |  | C. Castillo |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | NO APLICA |  |  |  | S/D | 0 | 0
2024 | 22837 | MEJORAS DE ÁREA DE SEGURIDAD AIJC | A | RI, SUP | CERRADO |  | A. Ferrer | C. Valdizan / J. Benites (SUP) | OK | OK | PENDIENTE | OK | OK | PENDIENTE | OK | OK | OK | NO APLICA | Servidor: 02-12-24 | 2025-05-21 | 77.78% | ALERTA | 9 | 7
2024 | 22835 | FARMACIAS PERUANAS 2023 | A | SUP | CERRADO |  | N. Cruz |  | EN PROCESO | PENDIENTE | OK |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | - | PENDIENTE | PENDIENTE | Dossier: la revisión se realiza directamente el servidor del cliente. Descargar la data del sharepoint del cliente. ACS: El servicio aún no concluye, en proceso de cierre. Fecha estimada abril 24. Servidor: actualizado a la fecha, pendiente descargar dossier y lo que se genere del proceso de cierre. | 2024-03-15 | 21.43% | CRITICO | 7 | 1.5
2024 | 22825 | REMODELACIÓN TF SUCRE | C | LIC, SUP | CERRADO |  | C. Castillo | Flor Palomino | OK | OK | OK | NO APLICA | OK | OK | OK | OK | OK | NO APLICA | ACS: 29-08 | 2024-08-23 | 100% | CONFORME | 8 | 8
2024 | 22824 | REMODELACIÓN TF CAJAMARCA | C | LIC, SUP | CERRADO |  | C. Castillo | Dany Tacilla | OK | OK | OK | NO APLICA | OK | OK | OK | OK | OK | NO APLICA | Obra término el 20-05 | 2024-08-23 | 100% | CONFORME | 8 | 8
2024 | 22823 | TIENDAS MASS 2023 | A | SUP | CERRADO |  | N. Cruz |  | OK | PENDIENTE | OK |  | OK | OK | PENDIENTE | NO APLICA | OK | PENDIENTE | ACS: Pendiente conciliar presupuesto de Arequipa (por temas del contratista) Servidor: actualizado a marzo, solo faltaría lo relacionado al cierre del presupuesto. | 2024-03-15 | 62.5% | ALERTA | 8 | 5
2024 | 22815 | CFP SENATI PIURA | A | SUP | CERRADO |  | F. Choque | Franklin Alayo | OK | OK | OK | NO APLICA | OK | OK | OK | PENDIENTE | OK | NO APLICA | Actas y reportes: los envíos al área SIG no se hacen de manera recurrente. Solo envía los reportes mensuales. ACS: formato cliente LA: formato word | 2025-06-11 | 87.5% | ALERTA | 8 | 7
2024 | 22786 | CC CAMINO REAL | A | ING, LIC | CERRADO |  | F. Corvera |  | OK | PENDIENTE | OK | NO APLICA | PENDIENTE | OK | NO APLICA | OK | PENDIENTE | NO APLICA | Servidor: se solicitó acceso a TI. Pendiente descargar ACS, EPSP, LA. Se cierra seguimiento con pendientes. | 2025-03-13 | 57.14% | ALERTA | 7 | 4
2024 | 22778-10 | METRO BELLAVISTA | D | RI | CERRADO |  | C. Castillo | - | NO APLICA | NO APLICA | OK | OK | OK | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ACS/ESC: Se gestionará con el 22873 (obra) DD Proveedores: Equilibrio3 - 1era semana de junio | 2024-08-23 | 100% | CONFORME | 3 | 3
2024 | 22777 | PARQUE LOGÍSTICO CALLAO ADN - LIC - OBRA (obras preliminares) | A | LIC, SUP | CERRADO |  | P. Lavado | - | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE | PENDIENTE | OK | PENDIENTE | NO APLICA | Servidor sin información. PL indicó que se maneja en SHAREPOINT. Ficha de Proyecto: debe actualizarse con el alcance total del servicio. ESC: realizar una encuesta por el servicio hasta la fecha incluyendo la gestión 2024. | 2025-11-19 | 14.29% | CRITICO | 7 | 1
Note on J4: SIG:A,B,C
Note on K4: SIG: A,B,C, *D (solo ING/SUP)
Note on N4: SIG: A,B,C *D: Ingenierías
Note on O4: SIG: A,B,C
Note on Q4: SIG: A,B (SUP) *C (Ingenierías - ART)

## DASHBOARD_KPIs
DASHBOARD DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Actualizado 29/05/2026 · CONFORME ≥ 90% ¦ EN RIESGO 50–89% ¦ CRÍTICO < 50%
| 🔍 FILTRAR POR AÑO DE CIERRE: |  | 0 | >0 | ← Escribir: 0=TODOS / 2024 / 2025 / 2026
📊 RESUMEN GENERAL DE PROYECTOS
| TOTAL PROYECTOS | PROYECTOS ACTIVOS | CERRADOS | CANCELADOS | STAND BY | % SIG PROM.
| 180 | 46 | 130 | 4 | 4 | 55.51%
| En base de datos | Excluye cerrados | Etapa CERRADO | Etapa CANCELADO | Suspendidos | Acumulado todos los proyectos
🚦 ESTADO GENERAL — DISTRIBUCIÓN
| CONFORME | ALERTA | CRITICO | CANCELADO | STAND BY | S/D
| 33 | 74 | 62 | 3 | 2 | 6
| ≥ 90% SIG | 50–89% SIG | < 50% SIG | Etapa CANCELADO | Suspendidos | Sin datos
📋 SEGUIMIENTO POR ENTREGABLE SIG
| ENTREGABLE | APLICA | OK | OK (falta firma) | EN PROCESO | PENDIENTE | NO APLICA | % CUMPL. | ESTADO
| FICHA DE PROYECTO | 51 | 18 | 0 | 4 | 29 | 122 | 39.22% | CRITICO
| ACTA DE CONFORMIDAD (ACS) | 110 | 51 | 0 | 0 | 52 | 25 | 46.36% | CRITICO
| ACTUALIZACIÓN SERVIDOR | 165 | 56 | 0 | 8 | 101 | 4 | 36.36% | CRITICO
| EVAL. SELECCIÓN PROV. / CCP | 29 | 8 | 0 | 1 | 20 | 140 | 29.31% | CRITICO
| DESEMPEÑO PROV. (EPSP) | 53 | 35 | 0 | 0 | 18 | 107 | 66.04% | ALERTA
| LECCIONES APRENDIDAS | 36 | 13 | 0 | 0 | 23 | 123 | 36.11% | CRITICO
| REPORTES (RA) | 116 | 92 | 0 | 0 | 24 | 52 | 79.31% | ALERTA
| ACTAS DE REUNIÓN | 64 | 51 | 0 | 0 | 13 | 105 | 79.69% | ALERTA
👤 CUMPLIMIENTO POR RESPONSABLE — JEFE DE PROYECTO
| RESPONSABLE | ACTIVOS | CONFORME | ALERTA | CRITICO | CERRADOS | STAND BY | % SIG PROM.
| A. Ferrer | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 40.77%
| B. López | 13 | 3 | 13 | 11 | 16 | 0 | 48.28%
| C. Castillo | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 98.33%
| C. Castillo / Michael Gómez | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 83.33%
| C. Valdizán | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 71.43%
| F. Choque | 13 | 7 | 28 | 13 | 35 | 0 | 58.81%
| F. Corvera | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36.36%
| F. Corvera / (Revisión) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36.36%
| Giancarlo G | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0%
| J. Lara | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | 75%
| M. Becerra | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0 | 50%
| M. Gómez | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 | 0 | 66.67%
| N. Cruz | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 47.22%
| P. Lavado | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 30.23%
| R. Nuñez | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0%

## LEYENDA
LEYENDA DE COLORES Y LÓGICA DE ESTADOS
ESTADOS ENTREGABLES (cols J–S) — cambian automáticamente al editar
| OK | Entregable completado y conforme
| EN PROCESO | En elaboración o levantando observaciones
| PENDIENTE | No iniciado — requiere acción inmediata
| NO APLICA | El servicio no requiere este entregable
| DESCARTADA | Descartado por decisión del cliente
| - | Sin información
% SIG (col V) — se recalcula automáticamente
| ≥ 90% | → CONFORME
| 50–89% | → EN RIESGO
| < 50% | → CRÍTICO
ESTADO GENERAL (col W) — se actualiza automáticamente
| CONFORME | Activo con % SIG ≥ 90%
| EN RIESGO | Activo con % SIG 50–89%
| CRITICO | Activo con % SIG < 50%
| CERRADO | Etapa = CERRADO
| CANCELADO | Etapa = CANCELADO
| STAND BY | Etapa = STAND BY
| DESCARTADO | Etapa = DESCARTADO
| S/D | Sin datos suficientes
DASHBOARD — USO DEL FILTRO DE AÑO
| 0 = TODOS | Muestra todos los años (2024+2025+2026)
| 2024 / 2025 / 2026 | Filtra solo el año seleccionado en celda D3
| % SIG PROM. | Calculado directamente desde columnas J:S (no desde col V)

## CATÁLOGOS
CATÁLOGOS — LISTAS MAESTRAS
ETAPA ACTUAL | TIPO SGC | ESTADO ENTREGABLE | RESPONSABLES
POR INICIAR | A | OK | A. Ferrer
ING | B | EN PROCESO | B. López
LIC | C | PENDIENTE | C. Castillo
RI | D | NO APLICA | C. Castillo / Michael Gómez
CONS |  | DESCARTADA | C. Valdizán
GP |  |  | F. Choque
SUP |  |  | F. Corvera
CIERRE |  |  | F. Corvera / (Revisión)
CERRADO |  |  | Giancarlo G
CANCELADO |  |  | J. Lara
STAND BY |  |  | M. Becerra
M. Gómez
N. Cruz
P. Lavado
R. Nuñez